## ЭСиРЭО
Г О Д О В О Й Г Р А Ф И К
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА И ТО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА ЭСиРЭО НА 2018 г.
№ п/п | Наименование оборудо- | Инвентар-
| вания и № позиции по | ный |  |  |  |  | Условные обозначения ремонта (ТО) и время простоя час. | [7 empty] | Годовой
| технологической схеме | номер | [12 empty] | простой
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | в ремонте
и ТО час
1 | Силовой т-тр ТДН №1 ГПП-1 15мВт | 4141 | Май: т.48 | 48
2 | Разъединитель РЛНД-110кВ №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
3 | Разъединитель РЛНД-110кВ №1а ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
4 | Отделитель ОД -110кВ №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
5 | Короткозамыкатель КЗ-110кВ №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
6 | Заземляющий нож ЗОН- 110кВ №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
7 | Разрядник РВС- 110кВ №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
8 | Разрядник РВП- 6кВ №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.1 | 1
9 | Силовой тр-р ТДН №2 ГПП-1 15мВт | 4141 | Май: т.48 | 48
10 | Разъединитель РЛНД-110кВ №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
11 | Разъединитель РЛНД-110кВ №2А ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
12 | Отделитель ОД- 110кВ №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
13 | Короткозамыкатель КЗ-110кВ №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
14 | Заземляющий нож ЗОН- 110кВ №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
15 | Разрядник РВС- 110кВ №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.2 | 2
16 | Разрядник РВП -6кВ №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.1 | 1
17 | Тр-р собственных нужд ТСН №1 ГПП-1 40кВА, яч.№23.1, 23.2 | 4141 | Январь: т.2 | 2
18 | Тр-р собственных нужд ТСН №2 ГПП-1 40кВА, яч.№1.1, 1.2 | 4141 | Январь: т.2 | 2
19 | Измерительный тр-р 3*ЗНОЛ №1 ГПП-1, яч.№22 | 4141 | Январь: т.4 | 4
20 | Измерительный тр-р 3*ЗНОЛ №2 ГПП-1, яч.№4 | 4141 | Январь: т.4 | 4
21 | Вакуумный выключатель яч.3 ГПП-1 | 4141 | Сентябрь: т.4 | 4
22 | Вакуумный выключатель яч.2 ГПП-1 | 4141 | Декабрь: т.4 | 4
26 | Вакуумный выключатель яч.8 ГПП-1 | 4141 | Январь: т.4 | 4
35 | Вакуумный выключатель яч.19 ГПП-1 | 4141 | Январь: т.4 | 4
38 | Вакуумный выключатель яч.24 ГПП-1 | 4141 | Декабрь: т.4 | 4
39 | Вакуумный выключатель яч.26 ГПП-1 | 4141 | Сентябрь: т.4 | 4
40 | Вакуумный выключатель яч.27 ГПП-1 | 4141 | Февраль: т.4 | 4
43 | Вакуумный выключатель яч.30 ГПП-1 | 4141 | Февраль: т.4 | 4
46 | Секционный разъединитель яч.14 ГПП-1 | 4141 | Декабрь: т.1 | 1
47 | Сборные шины 6кв секции 1 ГПП-1 | 4141 | Декабрь: т.8 | 8
48 | Сборные шины 6кв секции 2 ГПП-1 | 4141 | Декабрь: т.8 | 8
49 | Разрядник РВС-20 №1 ГПП-1 | 4141 | Май: т.1 | 1
50 | Разрядник РВС-20 №2 ГПП-1 | 4141 | Май: т.1 | 1
59 | Силовой тр-р №1 ТП-1 1000кВа | 04050 | Апрель: т.8 | 8
60 | Силовой тр-р №2 ТП-1 1000кВа | 4051 | Август: т.8 | 8
61 | Силовой тр-р №3 ТП-1 1000кВа | 04052 | Апрель: т.8 | 8
63 | Вакуумный выключатель яч.2 РП1 | 3011 | Январь: т.4 | 4
71 | Вакуумный выключатель яч.13 РП1 | 3011 | Январь: т.4 | 4
72 | Вакуумный выключатель яч.14 РП1 | 07812 | Апрель: к.8 | 8
76 | Вакуумный выключатель яч.18 РП1 | 07817 | Апрель: т.4 | 4
77 | Вакуумный выключатель яч.21 РП1 | 077320 | Июль: т.4 | 4
79 | Сборные шины 6кВ секции 1 РП1 | 3011 | Декабрь: к.24 | 24
80 | Сборные шины 6кВ секции 2 РП1 | 3011 | Декабрь: к.24 | 24
81 | Секционный вакуумный выключатель РП1 | 3011 | Декабрь: т.4 | 4
82 | Секционный разъединитель 6кВ РП1 | 3011 | Март: т.2 | 2
83 | Стат. конденсаторы 6кВ секция 1 РП1 | 4466 4467 | Март: т.24 | 24
84 | Стат. конденсаторы 6кВ секция 2 РП1 | 4468 4469 | Март: т.24 | 24
85 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.6 РП-1 | 3011 | Ноябрь: т.4 | 4
86 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.20 РП-1 | 3011 | Ноябрь: т.4 | 4
91 | Кабельная трасса 6кВ ГПП-1 (яч.8), РП-1 | 03011 | Январь: к.36 | 36
92 | Кабельная трасса 6кВ ГПП-1 (яч.19), РП-1 | 03011 | Январь: т.12 | 12
99 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.7), ТП-4,5 | 03011 | Апрель: к.36 | 36
100 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.18), ТП-4,5 | 03011 | Апрель: к.36 | 36
101 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.10), ТП-3 | 03011 | Апрель: т.8 | 8
102 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.4), ТП-1 | 03011 | Апрель: т.8 | 8
103 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.14), ТП-1 | 03011 | Апрель: к.36 | 36
104 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.16), ТП-1 | 03011 | Август: т.8 | 8
105 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.3), статконденсаторы 6кВ секция 1 | 03011 | Апрель: т.8 | 8
106 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.12), статконденсаторы 6кВ секция 2 | 03011 | Январь: к.36 | 36
107 | Кабельная трасса 6кВ РП-1 (яч.22), ТП-3 | 03011 | Апрель: т.8 | 8
111 | Силовой тр-р №1 ТП-3 560кВа | 4053 | Апрель: т.8 | 8
112 | Силовой тр-р №2 ТП-3 750кВа | 4053 | Апрель: т.8 | 8
115 | Силовой тр-р №1 ТП-4 1000кВа | 04056 | Апрель: т.8 | 8
116 | Силовой тр-р №2 ТП-4 1000кВт | 04056 | Апрель: к.72 | 72
172 | Силовой тр-р №1 ГПП-2 40мВт | 4450 | Июнь: т.72 | 72
173 | Разъединитель РЛНД-110кВ №1 ГПП-2 | 4282 | Июнь: т.2 | 2
174 | Разъединитель РЛНД-110кВ №1А ГПП-2 | 4536 | Июнь: т.2 | 2
175 | Отделитель ОД-110кВ №1 ГПП-2 | 4489 | Июнь: т.2 | 2
176 | Короткозамыкатель КЗ-110кВ №1 ГПП-2 | 4490 | Июнь: т.2 | 2
177 | Заземляющий нож ЗОН-110кВ №1 ГПП-2 | 1150 | Июнь: т.2 | 2
178 | Реактор РБА-6кВ №1 ГПП-2 | 4269 4270 4271 | Июнь: т.6 | 6
179 | Разрядник РВС-110кВ №1 ГПП-2 | 1150 | Июнь: т.1 | 1
180 | Силовой тр-р №2 ГПП-2 40мВт | 043522 | Июнь: т.72 | 72
181 | Разъединитель РЛНД-110кВ №2 ГПП-2 | 4486 | Июнь: т.2 | 2
182 | Разъединитель РЛНД-110кВ №2А ГПП-2 | 4487 | Июнь: т.2 | 2
183 | Отделитель ОД-110кВ №2 ГПП-2 | 4488 | Июнь: т.2 | 2
184 | Короткозамыкатель КЗ-110кВ №2 ГПП-2 | 41039 | Июнь: т.2 | 2
185 | Заземляющий нож ЗОН-110кВ №2 ГПП-2 | 1150 | Июнь: т.2 | 2
186 | Реактор РБА-6кВ №2 ГПП-2 | 4272 4273 4274 | Июнь: т.6 | 6
187 | Разрядник РВС-110кВ №2 ГПП-2 | 1150 | Июнь: т.1 | 1
188 | Разрядник РВС-35кВ №1 ГПП-2 | 1150 | Июнь: к.2 | 2
189 | Разрядник РВС-35кВ №2 ГПП-2 | 1150 | Июнь: к.2 | 2
190 | Тр-р собственных нужд яч.7 ГПП-2 63кВа | 41143 | Ноябрь: т.4 | 4
191 | Тр-р собственных нужд яч.33 ГПП-2 63кВа | 4070 | Июль: т.4 | 4
192 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.15 ГПП-2 | 44491 | Ноябрь: т.4 | 4
193 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.28 ГПП-2 | 44491 | Июль: т.4 | 4
194 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.27 ГПП-2 | 44491 | Июль: т.4 | 4
195 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.12 ГПП-2 | 44491 | Ноябрь: т.4 | 4
200 | Вакуумный выключатель яч.3 ГПП-2 | 018659 | Июль: т.4 | 4
201 | Вакуумный выключатель яч.4 ГПП-2 | 018658 | Июль: т.4 | 4
203 | Вакуумный выключатель яч.10 ГПП-2 | 44491 | Октябрь: т.4 | 4
205 | Вакуумный выключатель яч.13 ГПП-2 | 44491 | Апрель: т.4 | 4
206 | Вакуумный выключатель яч 14 ГПП-2 | 44491 | Сентябрь: т.4 | 4
207 | Вакуумный выключатель яч 16 ГПП-2 | 44491 | Сентябрь: т.4 | 4
209 | Вакуумный выключатель яч.25 ГПП-2 | 078466 | Апрель: т.4 | 4
212 | Вакуумный выключатель яч.31 ГПП-2 | 078471 | Август: т.4 | 4
213 | Вакуумный выключатель яч.32 ГПП-2 | 079169 | Апрель: т.4 | 4
215 | Вакуумный выключатель яч.36 ГПП-2 | 018657 | Июль: т.4 | 4
216 | Вакуумный выключатель яч.37 ГПП-2 | 018660 | Июль: т.4 | 4
220 | Линейный ввод №1 со стороны ВЛ-110кВ ГПП-2 | 4477 4478 4480 | Июль: т.12 | 12
221 | Линейный ввод №1 со стороны тр-ра №1 ГПП-2 | 4481 4482 4479 | Июль: т.12 | 12
222 | Маслонаполненный ввод №2 со стороны тр-ра №2 ГПП-2 | 4451 4452 4453 | Июль: к.32 | 32
223 | Маслонаполненный ввод №2 со стороны ВЛ-110кВ ГПП-2 | 4454 4455 4456 | Июль: т.12 | 12
224 | Секционный разъединитель яч.19 ГПП-2 | 44491 | Июль: т.2 | 2
225 | Секционный разъединитель яч.20 ГПП-2 | 44491 | Июль: т.2 | 2
226 | Заземляющий нож шин 6кВ тр-ра №1 яч.5 ГПП-2 | 44491 | Июнь: к.4 | 4
227 | Заземляющий нож шин 6кВ тр-ра №1 яч.6 ГПП-2 | 44491 | Июнь: к.4 | 4
228 | Заземляющий нож шин 6кВ тр-ра №2 яч.34 ГПП-2 | 44491 | Июль: к.4 | 4
229 | Заземляющий нож шин 6кВ тр-ра №2 яч.35 ГПП-2 | 44491 | Июль: к.4 | 4
232 | Кабельная трасса 6кВ ГПП-2 (яч.2), РП-2 | 012553 | Август: т.12 | 12
233 | Кабельная трасса 6кВ ГПП-2 (яч.31), РП-2 | 012553 | Август: т.12 | 12
238 | Кабельная трасса 6кВ ГПП-2 (яч.1), ГПП-1 | 012553 | Февраль: т.12 | 12
239 | Кабельная трасса 6кВ ГПП-2 (яч.30), ГПП-1 | 012553 | Декабрь: т.12 | 12
240 | Сборные шины 6кВ секции 1 ГПП-2 | 44491 | Июнь: к.48 | 48
241 | Сборные шины 6кВ секции 2 ГПП-2 | 44491 | Июль: к.48 | 48
242 | Сборные шины 6кВ секции 3 ГПП-2 | 44491 | Июнь: к.48 | 48
243 | Сборные шины 6кВ секции 4 ГПП-2 | 44491 | Июль: к.48 | 48
244 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.10 РП-2 | 03196 | Май: к.12 | 12
245 | Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.13 РП-2 | 03196 | Май: к.12 | 12
246 | Секционный разъединитель 6 кВ яч.12 РП-2 | 03196 | Август: т.1 | 1
252 | Масляный выключатель яч.8 РП-2 | 03196 | Август: к.8 | 8
253 | Масляный выключатель яч.9 РП-2 | 03196 | Июнь: к.8 | 8
255 | Масляный выключатель яч.14 РП-2 | 03196 | Август: т.4 | 4
260 | Масляный выключатель яч.19 РП-2 | 03196 | Август: т.4 | 4
262 | Сборные шины 6кВ секции 1 РП-2 | 03196 | Октябрь: к.24 | 24
263 | Сборные шины 6кВ секции 2 РП-2 | 03196 | Октябрь: к.24 | 24
288 | Кабельная трасса 6кВ РП-2 (яч.3), КТП-28 | 012553 | Август: т.8 | 8
289 | Кабельная трасса 6кВ РП-2 (яч.20), КТП-28 | 012553 | Август: К.36 | 36
290 | Силовой тр-р №1 КТП-28 1000кВа | 041486 | Август: т.8 | 8
291 | Силовой тр-р №2 КТП-28 1000кВа | 041486 | Август: т.8 | 8
374 | РУ-6 кВ РТП-Новая Россошка | 04712 | Октябрь: к.48 | 48
375 | Силовой тр-р №1 КТП-Новая Россошка 400кВа | 04963 | Февраль: к.40 | 40
376 | Кабельная трасса 6кВ РП-Новая Россошка (яч.4), трансформатор №2 | 04963 | Февраль: т.8 | 8
377 | Силовой тр-р №2 КТП-Новая Россошка 400кВа | 04963 | Октябрь: т.6 | 6
378 | Кабельная трасса 6кВ РП-Новая Россошка (яч.5), трансформатор №1 | 04963 | Февраль: т.8 | 8
379 | РУ-6 кВ ТП-Шиворонь | 043342 | Октябрь: к.48 | 48
380 | Силовой тр-р №1 ТП-Шиворонь 630кВа | 043342 | Июнь: т.8 | 8
381 | Силовой тр-р №2 ТП-Шиворонь 630кВа | 043370 | Июнь: т.8 | 8
382 | КВЛ-6 кВ ТП-Шиворонь | 3013 | Июль: т.24 | 24
383 | КВЛ-6 кВ ТП-Новая Россошка, ТП-Шиворонь | 3013в | Август: т.24 | 24
384 | КВЛ-6 кВ ТП-Новая Россошка | 3013б | Июль: т.24 | 24
Note on B9: ANefedov: